## elenco_annuale_2016
Scheda 3
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016
Dell'amministrazione: COMUNE DI COMO
Elenco annuale

Cod.Int.Amm.ne	Codice Univoco Intervento / (Cui sistema)	Cup	Cpv	Descrizione Intervento	Responsabile del procedimento		Importo annualit�	Importo totale intervento	Finalit�	Conformit� Verifica Vincoli Ambientali		Priorit�	Stato progettazione approvata	Tempi di esecuzione
					Cognome	Nome				Urb. / (S/N)	Amb. / (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine / lavori
001	800053701372016-	000000000000000	44113620	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI	GILARDONI	PIETRO	€ 700.000,00	€ 170.000,00	Qualità urbana	SI	SI	1	Studio fattibilità	2/2016	apr-17
002	800053701372016-	000000000000000	45233162	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA¿ CICLABILE	LORINI	PIERANTONIO	€ 200.000,00	€ 800.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	Studio fattibilità	3/2016	4/2016
003	800053701372016-	000000000000000	45214100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI NORMATIVI SCUOLE MATERNE: "A. CARLUCCIO" VIA VOLTA	LO JACONO	ELENA	€ 150.000,00	€ 150.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	Progetto definitivo	4/2016	3/2017
004	800053701372016-	000000000000000	45214210	MANUT. STRAORD. ADEG. TECNOL. SC. ELEM. PREVENZIONE INCENDI VIA GIUSSANI	PAPPALARDO	ARCH. PIERA	€ 235.000,00	€ 235.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	Progetto definitivo	4/2016	4/2017
005	800053701372016-	000000000000000	45262321	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI LAPIDEE	GILARDONI	PIETRO	€ 150.000,00	€ 350.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	Studio fattibilità	3/2016	4/2016
006	800053701372016-	000000000000000	34992200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE	GILARDONI	PIETRO	€ 120.000,00	€ 380.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	2	Studio fattibilità	3/2016	2/2017
007	800053701372016-	000000000000000	45454100	TRA VILLE E GIARDINI NEL LAGO DI COMO-NAVIGARE NELLA CONOSCENZA - RESTAURO VILLA OLMO	FERRO	ANTONIO VITO	€ 800.000,00	€ 800.000,00	Valorizzazione beni vincolati	SI	SI	1	Studio fattibilità	4/2016	1/2017
008	800053701372016-	000000000000000	45200000	INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP PER FUTURE RIASSEGNAZIONI - TIPOLOGIA B1	FERRO	ANTONIO VITO	€ 835.780,00	€ 835.780,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	Progetto preliminare	3/2016	3/2017
009	800053701372016-	000000000000000	45454000	RIQUALIFICAZIONE DEL RISTORANTE VILLA OLMO	FERRO	ANTONIO VITO	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	Valorizzazione beni vincolati	SI	SI	1	Progetto definitivo	3/2016	3/2017
010	800053701372016-	000000000000000	45236230	RISTRUTTURAZIONE AIUOLE E GIARDINI	LORINI	PIERANTONIO	€ 200.000,00	€ 600.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	Studio fattibilità	4/2016	2/2017
011	800053701372016-	000000000000000	45233140	RISTRUTTURAZIONE INTERSEZIONE VIA BELLINZONA/VIA PER CERNOBBIO PER RIDURRE L’INCIDENTALITÀ”	LORINI	PIERANTONIO	€ 300.000,00	€ 300.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	STUDIO DI FATTIBILITÀ –	INZIO 4/2016	FINE 3/2017
012	800053701372016-	000000000000000	45223320	“AREA DI INTERSCAMBIO NUOVA FERMATA RFI COMO CAMERLATA”	LORINI	PIERANTONIO	€ 600.000,00	€ 3.000.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	PROGETTO PRELIMINARE –	INIZIO 4/2016 (RILIEVI, INDAGINI E ACQUISIZIONE AREE)	FINE 3/2019
013	800053701372016-	000000000000000	90733900	BONIFICA VIA SCALABRINI	GEROMIN	SARA	€ 227.914,54	€ 227.914,54	Qualità ambientale	SI	SI	1	Studio fattibilità	4/2016	2/2017
014	800053701372016-	000000000000000	45454100	"Navigare nella conoscenza": VILLA SAPORITI	FERRO	ANTONIO VITO	€ 934.935,00	€ 934.935,00	Valorizzazione beni vincolati	SI	SI	1	Progetto preliminare	4/2016	4/2017
015	800053701372016-	000000000000000	45233280	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARRIERE STRADALI	GILARDONI	PIETRO	€ 205.000,00	€ 405.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	Studio fattibilità	3/2016	1/2017
016	800053701372016-	000000000000000	44113620	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI (VIA BORGOVICO VECCHIA )	GILARDONI	PIETRO	€ 350.000,00	€ 350.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	Studio fattibilità	3/2016	3/2017
017	800053701372016-	000000000000000	44113620	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI	GILARDONI	PIETRO	€ 200.000,00	€ 600.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	Studio fattibilità	3/2016	2016
018	800053701372016-	000000000000000	45214100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZ. ADEGUAM. TECNOL. SICUREZZA SCUOLE MATERNE - SANT'ELIA	PAPPALARDO	PIERA	€ 105.000,00	€ 105.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	progetto definitivo	4/2016	4/2017
019	800053701372016-	000000000000000	45212200	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SPORTIVO SINIGAGLIA - IMPIANTO SCIOGLINEVE	FERRO	ANTONIO VITO	€ 140.000,00	€ 140.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	Studio fattibilità	1/2016	2/2016
020	800053701372016-	000000000000000	45212200	RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SPORTIVO PER ATLETICA LEGGERA DENOMINATO CAMPO C.O.N.I. - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO	NOSEDA	LUCA	€ 500.000,00	€ 500.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	progetto definitivo	4/2016	4/2017
021	800053701372016-	000000000000000	45215300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORNO CREMATORIO	NOSEDA	LUCA	€ 100.000,00	€ 100.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	Studio fattibilità	3/2016	2/2017
022	800053701372016-	000000000000000	45212200	MANUTENZIONE PISCINA DI MUGGIO'	GRAZIANO FRANCESCO		€ 100.000,00	€ 100.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	Studio fattibilità	3/2016	4/2016
023	800053701372016-	000000000000000	45232410	REALIZZAZIONE FOGNATURA VIA VALBASCA	GILARDONI	PIETRO	€ 200.000,00	€ 200.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	progetto definitivo	'4/2016	1/2017
024	800053701372016-	000000000000000	45232410	MANUTENZIONE STRAORDIANRIA DISSABBIATORE COLLETTORE 2 FIUME APERTO	GILARDONI	PIETRO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	STUDIO DI FATTIBILITÀ –	3/2016	4/2016
025	800053701372016-	000000000000000	44113620	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	GILARDONI	PIETRO	€ 120.000,00	€ 484.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	STUDIO DI FATTIBILITÀ –	3/2016	1/2017
026	800053701372016-	000000000000000	44113620	ALLARGAMENTO STRADALE E ADEGUEMENTO E IMPLEMENTAZIONE SOTTOSERVIZI SALITA PELTRERA	GILARDONI	PIETRO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	STUDIO DI FATTIBILITÀ –	4/2016	2/2017
027	800053701372016-	000000000000000	44113620	REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA SPETTACOLI VIAGGIANTI	GILARDONI	PIETRO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	STUDIO DI FATTIBILITÀ –	4/2016	1/2017
028	800053701372016-	000000000000000	45454100	TRA VILLE E GIARDINI NEL LAGO DI COMO-NAVIGARE NELLA CONOSCENZA (SERRE)	FERRO	ANTONIO VITO	€ 800.000,00	€ 800.000,00	Valorizzazione beni vincolati	SI	SI	1	progetto definitivo	3/2016	3/2017
				totale			€ 9.573.629,54

					€ 9.573.629,54	da cassese